## Hoja1
Actividad | Tipo | Fecha inicio | Dias | Horas | Precio Hora | Total | Fecha Fin
1. Crear indice y diagrama | Analisis | 2022-03-07 | 1 | 2 | 21.89 | 43.78 | 2022-03-07
2. Analisis de objetivos | Analisis | 2022-03-08 | 1 | 4 | 21.89 | 87.56 | 2022-03-08
3. Estado del arte | Analisis | 2022-03-09 | 1 | 2 | 21.89 | 43.78 | 2022-03-09
4. Estudio de viabilidad | Analisis | 2022-03-10 | 1 | 10 | 21.89 | 218.9 | 2022-03-08