## Hoja1
Actividad | Tipo | Fecha inicio | Dias | Horas | Precio Hora | Total | Fecha Fin
1. Indice e Introduccion | Analisis | 2022-03-07 | 1 | 2 | 21.89 | 43.78 | 2022-03-07
2. Analisis de objetivos | Analisis | 2022-03-08 | 2 | 4 | 21.89 | 87.56 | 2022-03-09
3. Estado del arte | Analisis | 2022-03-10 | 4 | 4 | 21.89 | 87.56 | 2022-03-13
4. Estudio de viabilidad | Analisis | 2022-03-14 | 7 | 8 | 21.89 | 175.12 | 2022-03-20
5. Analasis de requisitos | Analisis | 2022-03-21 | 7 | 10 | 21.89 | 218.9 | 2022-03-25
6. Diseño BBDD | Analisis/Desarrollo | 2022-03-28 | 14 | 20 | 21.89 | 437.8 | 2022-04-07
7. Codificacion Java | Analisis/Desarrollo | 2022-04-11 | 42 | 52 | 21.89 | 1138.28 | 2022-05-20
8. Documentacion | Analisis | 2022-05-23 | 7 | 10 | 21.89 | 218.9 | 2022-05-27
9. Correcion y cierre | Analisis/Desarrollo | 2022-05-30 | 5 | 10 | 21.89 | 218.9 | 2022-06-03
Total |  |  | 89 | 120 |  | 2626.8